## Plan1
Id | Nome da Tarefa | Término | Predecessoras | Nomes dos recursos
1 | Sistema
2 | Fase I
3 | Desenvolvimento das funcionalidades | 2010-12-30
4 | Teste unitário | 2010-01-01
5 | Teste intregado | 2011-01-15
6 | Requisito de interface | 2011-01-20
7 | Roteiro de teste | 2011-01-30
8 | Evidência de teste | 2011-02-01
11 | Fase II
12 | Correção das funcionalidades | 2011-02-20
13 | Atualização dos artefatos
14 | Artefatos da UML | 2011-02-16
15 | Artefatos de qualidade | 2011-02-17
16 | Pré-Banca | 2011-05-05
17 | Entrega do trabalho escrito em 3 vias encadernadas | 2011-05-06
18 | Correções | 2011-06-09
19 | Defesa do TCC em banca | 2011-06-17